## Slide 1: Projekty społeczne

## Slide 2: Czym jest projekt społeczny?
Projekt społeczny to projekt edukacyjny, wzmocniony o aspekt diagnozy społecznej i wpływu społecznego.
To wieloaspektowe i wieloetapowe przedsięwzięcie zespołowe, zaplanowane w czasie, które ma prowadzić do przemyślanego efektu.
Ma na celu odpowiedzenie na konkretny, budzący zainteresowanie uczniów problem społeczny

## Slide 3: Korzyści dla ucznia
Uczą się przez praktykę (projekt jest osadzony w prawdziwym życiu i problemach, dotyczy kwestii realnie bliskich uczniom).
Doświadczają pogłębionej edukacji obywatelskiej.
Nabierają poczucia współodpowiedzialności za świat i poczucia sprawczości.

## Slide 4: Filary projektu społecznego
1. maksymalna samodzielność i decyzyjność uczniów – biorą odpowiedzialność za podejmowane działania i obserwują ich skutki;
2. bliskość tematu, celów i planów uczniom – projekt stanowi ich dzieło i działania wychodzą od nich;
3. uporządkowana struktura – zespół przechodzi drogę od koncepcji, przez plan, po działanie i wyciągnięcie wniosków z efektów;
4. autentyczne zaangażowanie społeczne – problem społeczny, który uczniowie są w stanie samodzielnie zaobserwować;
5. wpływ społeczny – działania projektu są skierowane do konkretnej grupy odbiorców i wnoszą pozytywną wartość społeczną.

## Slide 5: Jak przebiega projekt?
1. Uczniowie dowiadują się z czym wiąże się realizacja projektu i decydują się na nią samodzielnie.
2. Uczniowie zastanawiają się nad problemami społecznymi wokół nich i określają, które są im najbliższe.
3. Uczniowie kreatywnie wymyślają, co mogą zrobić, by odpowiedzieć na bliski im problem.
4. Uczniowie precyzują swoją wizję i określają osiągalne cele.

## Slide 6: Jak przebiega projekt?
5. Uczniowie określają zasoby niezbędne do pozyskania i wyznaczają pojedyncze działania potrzebne do realizacji celu.
6. Uczniowie planują realizację działań w czasie i dzielą się nimi w grupie.
7. Opcjonalnie: uczniowie zdobywają sojuszników projektu – partnerów, media czy sponsorów.
8. Uczniowie realizują wyznaczone zadania i docierają do określonej grupy odbiorców z działaniami projektu.
9. Uczniowie podsumowują projekt – celebrują sukcesy i wyciągają wnioski z przebiegu i efektów projektu.

## Slide 7: Etap inicjacji
Zainspirowanie uczniów
Poznanie problemów społecznych bliskich uczniom
Dobór i kształtowanie zespołów
Pomysł na projekt
Doprecyzowanie pożądanych efektów

## Slide 8: Przykład bazowy- Zwolnieni z teorii
Dziewczyny do kodu!
Cel projektu:
Przeprowadzenie kampanii w mediach społecznościowych i tradycyjnych, zrywającej ze stereotypowym postrzeganiem, że kodowanie jest domeną chłopców i wzbudzenie ogólnopolskiego zainteresowania społecznością kodujących dziewczyn. Dotarcie łącznie do 7 tysięcy odbiorców do końca lutego.

## Slide 9: Etap inicjacji - przykład
Uczennice klasy siódmej dużej łódzkiej podstawówki mają dość tego, że większość ich znajomych dziwi się, gdy mówią, że chcą zostać programistkami. Postanowiły więc, za namową swojej nauczycielki informatyki, zorganizować ogólnopolską kampanię społeczną na temat kodujących dziewczyn. Szybko i sprawnie wymyśliły cel kampanii i przystąpiły do działania. Dużą część pracy wykonały na lekcji informatyki wspólnie z resztą klasy, przy okazji realizując część założeń podstawy programowej. Resztę miały robić po lekcjach, na spotkaniach ze swoją zaangażowaną nauczycielką.

## Slide 10: Zespół - przykład
Zespół to cztery bystre i zorganizowane dziewczyny, które interesują się programowaniem. Nie mają doświadczenia dziennikarskiego ani lekkiego pióra, jednak chętnie i energicznie angażują się we wszelkie działania prospołeczne. Harcerki, zaprzyjaźnione ze sobą od dawna. Zgrane i odważne.

## Slide 11: Etap planowania
Analiza grupy odbiorców
Potrzebne zasoby i sposoby ich pozyskania
Wyszczególnienie zadań
Podział odpowiedzialności i oś czasu z zadaniami

## Slide 12: Planowanie - przykład
Dziewczyny początkowo spotykały się na żywo, jednak z czasem preferowały spotkania online, na które w razie potrzeby zapraszały nauczycielkę. Nauczycielka prowadziła wtedy dyskusje, była bezstronnym arbitrem. Wspólnie z nią nakreśliły plan działania i spodziewaną liczbę beneficjentów. Rozpisały również zasięgi, które chciałyby osiągnąć w ramach poszczególnych mediów społecznościowych. Określiły liczbę postów, które zamierzały opublikować, podzieliły się odpowiedzialnością za nie i rozpisały wspólną strategię komunikacyjną. Miały marzenie, by znaleźć się w dużych ogólnopolskich mediach, np. na kanapie Dzień dobry TVN :).
Projekt, który w założeniu dziewcząt miał być oryginalny i nośny, nie spotkał się z medialnym zainteresowaniem. Dzięki opłaconym reklamom na Facebooku dziewczyny zdołały zdobyć ok. 1000 fanów

## Slide 13: Etap realizacji
Działania uczniów zgodne z harmonogramem
Współpraca z sojusznikami - mediami i partnerami (krok opcjonalny)
Prowadzenie komunikacji w mediach społecznościowych

## Slide 14: Realizacja - przykład
Kampania społeczna uzyskała sporą widoczność, choć nie taką, o której dziewczyny marzyły. Kilka razy pojawiły się w lokalnej prasie, raz w radiu. W założeniu kampania miała być ogólnopolska, jednak realnie dziewczyny miały jakąś widoczność tylko w województwie łódzkim. Nie znalazły się na kanapie TVNu, ale twierdzą, że wszystko przed nimi.

## Slide 15: Etap zakończenia
Świętowanie sukcesów.
Podsumowanie i wnioski,

## Slide 16: Etap zakończenia - przykład
Przyjaźń uczestniczek projektu umocniła się i już myślą o kolejnym projekcie. Tym razem jednak planują zwerbować do niego osobę z lekkim piórem.
Nauczycielka informatyki jest z nich dumna i w kolejnych latach będzie o nich często wspominać, by dodawać odwagi kolejnym ambitnym programistkom. Nie miała siły na prowadzenie przez projekt całej klasy, jednak wielu uczniów obserwowało pracę koleżanek i zechciało także spróbować swoich sił. Nauczycielka przekonała nauczycieli kilku innych przedmiotów do połączenia sił i wspólnego przeprowadzenia klasy przez krótki projekt w drugim semestrze nauki.

## Slide 17: Budżet partycypacyjny SP 82
Typy projektów:
a. inwestycje (np. remonty, prace ogrodowe itd.),
b. zakupy (np. wyposażenie klas, korytarzy itd.),
c. wydarzenia (np. imprezy, dodatkowe zajęcia itd.).

## Slide 18: Najważniejsze zasady
Projekty mają być związane z potrzebami uczniów i uczennic szkoły.
Opiekunem projektu może być: Nauczyciel, Rodzic lub pełnoletni Opiekun prawny.
Projekt powinien zawierać:
a. nazwę i opis projektu;
b. termin realizacji projektu;
c. preliminarz wydatków;
d. uzasadnienie;
e. nazwisko, kontakt telefon i mail oraz podpis (w przypadku wersji papierowej) Opiekuna projektu.
Uczniowie klas 1-3 mogą swoje propozycje przekazać Opiekunowi w formie plastycznej, np. kolażu. Opiekun jest zobowiązany do wypełnienia formularza zgłoszeniowego wg wzoru – załącznik nr 2.

## Slide 19
5. Projekty muszą służyć większości uczniów.
6. Projekty muszą obejmować całość kosztów związanych z ich realizacją.
7. Projekty muszą być możliwe do realizacji w danym lub następnym roku szkolnym.
8. Projekty można składać pojedynczo, grupowo lub klasowo.
9. Do projektu trzeba dołączyć listę poparcia (załącznik nr 3), na której znajduje się co najmniej 20 uczniów i uczennic klas 1-8 popierających realizację projektu.
10. Na liście poparcia nie mogą znajdować się osoby składające dany projekt.
11. Jedna osoba może poprzeć dowolną liczbę projektów.

## Slide 20: Praca w grupach- 15 minut
Generowanie pomysłów czterech obszarach:
sport
kultura
edukacja
ekonomia

## Slide 21: Rola nauczyciela
Buduj środowisko sprzyjające uczniom realizującym projekt.
Dbaj, by uczniowie mieli czas i miejsce na realizację projektu.
Inspiruj i motywuj uczniów, dodawaj im wiary w siebie.
Prowadź przez kolejne kroki w procesie, wskazując na następne cele i wyzwania, dbając o ich maksymalne rozdrobnienie.
Moderuj prace grupowe na najtrudniejszych etapach projektu.
Stawiaj kluczowe pytania i z życzliwością wyrażaj wątpliwości, by pomóc uczniom jednoznacznie określać cele, zadania, problemy i potrzeby.
Dziel się swoim prywatnym doświadczeniem z pozycji osoby starszej, służącej radą i konsultacją pomysłów uczniów.
Pomagaj uczniom w klarownej komunikacji, szczególnie w sytuacji zagrożenia nieporozumieniem lub konfliktem.
Podpowiadaj narzędzia i techniki, z których warto skorzystać przy realizacji danego zadania.
Chwal uczniów indywidualnie i jako grupę, celebruj z nimi małe sukcesy

## Slide 22: Warto zajrzeć :)
https://drive.google.com/drive/folders/1STje5IhP7k_wFb_G8R5fg0_9J1ZjdFCp?usp=sharing